Planificación Actividades Semanales para todo el personal profesional del INTA

| Departamento o Unidad | Departamento de Servicios Técnicos |
| --- | --- |
| Nombre funcionario | Coordinador PCS: - Ing. Carlomagno Salazar Calvo Grupo de Campo - Ing. Carlomagno Salazar Calvo. - Geo. Eddison Araya - Técnico Osvaldo Mora Mora (# puesto: 373080). Grupo de Oficina - Ing. Víctor Gutiérrez Román (# puesto: 373066) - Ing. José Carlos Lacayo Vega (# puesto: 373075) - Ing. Daniel Corrales Valverde (# puesto: 373068) - Ing. Allan Corrales Jiménez (# puesto: 373065) - Ing. Kevin Carrillo Montoya (# puesto: 373076) - Ing. Juan Pablo Campos Morales (# puesto: 373072) - Ing. José Pablo González Venegas (# puesto: 373064) - Ing. Carlos Mauricio Rojas Navarro (# puesto: 373074) - Ing. Hugo Yoel Montero González (# puesto: 373067) - Téc. José Álvaro Calderón Padilla (# puesto: 373081) - Téc. Virgilio Vargas Jiménez (# puesto: 373078) - Téc. Danny Vinicio Leitón López (# puesto: 373082) - Téc. Deiby Zúñiga Rodríguez (# puesto: 373077) Grupo de laboratorio: - Ing. Alejandro Ureña Sánchez (# puesto: 373063) - Ing. Aníbal Cruz Coronado (# puesto: 373073) - Téc. Luis Carlos Ortíz Campos (# puesto: 373079) Gestión base de datos: - Alejandro Bermúdez Salguero |
| Fecha (Semana – mes – año) | Semana del 24 al 28 de Junio - 2019 |

| Día (fecha) | Detalle de la actividades a realizar | Lugar a visitar | Resultado esperado | Código F4/F5 o servicio según MAPP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes (24-06-2019) | Grupo de Campo: Supervisión de caminos de Nandayure, hoteles, pegado de panfletos del proyecto PCS y publicidad del mismo entre los habitantes de dicho cantón para allanar el camino, antes de que lleguen los ingenieros a barrenar. Grupo de oficina: - Construcción de mapas: - Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera. - Avance en mapa fertilidad de Lepanto. - Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. - Completando base de datos: - Completando base de datos con la información de las planillas. - Entrega de viáticos: - Entrega de viáticos Grupo de laboratorio: - Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas. Gestión base de datos: - Procesamiento, organización y custodia de datos. | Grupo de campo: - Cantón de Nandayure Grupo de oficina: - Oficinas Ochomogo y Centrales Grupo de laboratorio: - Laboratorio Ochomogo Gestión de datos: - Oficinas Ochomogo | Grupo de campo: Comprobación de caminos existentes y comprobación de puntos en el cantón de Nandayure. Grupo de oficina: - Construcción de mapas: - Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera. - Avance en mapa fertilidad de Lepanto. - Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. - Completando base de datos: - Base de datos actualizada. - Entrega de muestras: - Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas. - Entrega de viáticos: - Viáticos entregados. Grupo de laboratorio: - Procesada parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure. Gestión de datos: - Base de datos actualizada | STO2EC501917 (PCS) y BR01NM601118 (KOLFACI) |
| Martes (25-06-2019) | Grupo de Campo: Supervisión de caminos de Nandayure, hoteles, pegado de panfletos del proyecto PCS y publicidad del mismo entre los habitantes de dicho cantón para allanar el camino, antes de que lleguen los ingenieros a barrenar. Grupo de oficina: - Construcción de mapas: - Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera. - Avance en mapa fertilidad de Lepanto. - Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. - Completando base de datos: - Completando base de datos con la información de las planillas. - Entrega de viáticos: - Entrega de viáticos Grupo de laboratorio: - Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas. Gestión base de datos: - Procesamiento, organización y custodia de datos. | Grupo de campo: - Cantón de Nandayure Grupo de oficina: - Oficinas Ochomogo y Centrales Grupo de laboratorio: - Laboratorio Ochomogo Gestión de datos: - Oficinas Ochomogo | Grupo de campo: Comprobación de caminos existentes y comprobación de puntos en el cantón de Nandayure. Grupo de oficina: - Construcción de mapas: - Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera. - Avance en mapa fertilidad de Lepanto. - Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. - Completando base de datos: - Base de datos actualizada. - Entrega de muestras: - Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas. - Entrega de viáticos: - Viáticos entregados. Grupo de laboratorio: - Procesada parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure. Gestión de datos: - Base de datos actualizada | STO2EC501917 (PCS) y BR01NM601118 (KOLFACI) |
| Miercoles (26-06-2019) | Grupo de Campo: Supervisión de caminos de Nandayure, hoteles, pegado de panfletos del proyecto PCS y publicidad del mismo entre los habitantes de dicho cantón para allanar el camino, antes de que lleguen los ingenieros a barrenar. Grupo de oficina: - Construcción de mapas: - Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera. - Avance en mapa fertilidad de Lepanto. - Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. - Completando base de datos: - Completando base de datos con la información de las planillas. - Entrega de viáticos: - Entrega de viáticos Grupo de laboratorio: - Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas. Gestión base de datos: - Procesamiento, organización y custodia de datos. | Grupo de campo: - Cantón de Nandayure Grupo de oficina: - Oficinas Ochomogo y Centrales Grupo de laboratorio: - Laboratorio Ochomogo Gestión de datos: - Oficinas Ochomogo | Grupo de campo: Comprobación de caminos existentes y comprobación de puntos en el cantón de Nandayure. Grupo de oficina: - Construcción de mapas: - Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera. - Avance en mapa fertilidad de Lepanto. - Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. - Completando base de datos: - Base de datos actualizada. - Entrega de muestras: - Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas. - Entrega de viáticos: - Viáticos entregados. Grupo de laboratorio: - Procesada parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure. Gestión de datos: - Base de datos actualizada | STO2EC501917 (PCS) y BR01NM601118 (KOLFACI) |
| Jueves (27-06-2019) | Grupo de oficina: - Construcción de mapas: - Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera. - Avance en mapa fertilidad de Lepanto. - Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. - Completando base de datos: - Completando base de datos con la información de las planillas. - Entrega de viáticos: - Entrega de viáticos - Participación en reunión en el CIA-UCR: - Todo el personal profesional PCS. Grupo de laboratorio: - Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas. Gestión base de datos: - Procesamiento, organización y custodia de datos. | Grupo de oficina: - Oficinas Ochomogo y Centrales - CIA-UCR Grupo de laboratorio: - Laboratorio Ochomogo Gestión de datos: - Oficinas Ochomogo | Grupo de oficina: - Construcción de mapas: - Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera. - Avance en mapa fertilidad de Lepanto. - Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. - Leyenda Fisiográfica aprobada para publicar como Decreto. - Completando base de datos: - Base de datos actualizada. - Entrega de muestras: - Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas. - Entrega de viáticos: - Viáticos entregados. Grupo de laboratorio: - Procesada parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure. Gestión de datos: - Base de datos actualizada | STO2EC501917 (PCS) y BR01NM601118 (KOLFACI) |
| Viernes (28-06-2019) | Grupo de oficina: - Construcción de mapas: - Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera. - Avance en mapa fertilidad de Lepanto. - Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. - Capacitación a personal nuevo - Completando base de datos: - Completando base de datos con la información de las planillas. - Entrega de viáticos: - Entrega de viáticos Grupo de laboratorio: - Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas. Gestión base de datos: - Procesamiento, organización y custodia de datos. | Grupo de oficina: - Oficinas Ochomogo y Centrales Grupo de laboratorio: - Laboratorio Ochomogo Gestión de datos: - Oficinas Ochomogo | Grupo de oficina: - Construcción de mapas: - Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera. - Avance en mapa fertilidad de Lepanto. - Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. - Personal capacitado en generalidades de los suelos. - Completando base de datos: - Base de datos actualizada. - Entrega de muestras: - Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas. - Entrega de viáticos: - Viáticos entregados. Grupo de laboratorio: - Procesada parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure. Gestión de datos: - Base de datos actualizada | STO2EC501917 (PCS) y BR01NM601118 (KOLFACI) |
| Observaciones: - Durante dos semanas el personal del proyecto PCS estará abocado a la construcción de los mapas oficiales finales para presentar a las altas autoridades del Gobierno y a grupos organizados, además de productores los resultados de los mapas finales de Paquera y tal vez un adelanto de Lepanto. - Se incorporaron grupos de trabajo para describir de una manera más ordenada las actividades de cada grupo. |  |  |  |  |  |